# 机器狗迷宫竞速赛事小程序 — AI 开发小组实施方案

文档版本：V1.0 | 制定日期：2026-06-04 | 状态：待审核

## 一、项目概述

本项目为"机器狗迷宫竞速赛事"全平台系统，覆盖 5 个终端：玩家微信小程序、裁判微信小程序、运营商小程序+网页后台、赛场大屏网页、总部管理后台。为确保高效交付，采用 AI 开发小组模式，由 1 名架构师 + 多名 AI Agent 并行开发。

### 1.1 技术选型

| 模块 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 前端（小程序） | 微信原生小程序 + TypeScript |
| 前端（网页） | React + TypeScript + Ant Design |
| 后端 | Node.js + Express + TypeScript |
| 数据库 | PostgreSQL（主）+ Redis（缓存/队列） |
| 实时通信 | WebSocket（大屏 + 裁判端实时同步） |
| 云服务 | 微信云开发 或 自建服务器（ECS） |
| 支付 | 聚合第三方支付 SDK（微信/支付宝/银联） |
| CI/CD | GitHub Actions |

## 二、AI 开发小组角色与分工

共设立 6 个角色 + 1 个管理角色：

### 2.1 角色总览

| 编号 | 角色名称 | 人数 | 职责说明 | 负责模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架构师组长 （小D） | 1 | 全局架构设计、技术选型、任务分解、进度管控、代码审查、质量兜底 | 方案设计 + 全程 |
| 2 | 后端核心 Agent 🐘 (DB+API) | 1 | 数据库 Schema 设计、RESTful API 开发、WebSocket 服务、支付对接 | 后端核心 |
| 3 | 小程序前端 Agent 📱 (Player) | 1 | 玩家端微信小程序全量开发（登录、购包、签到排队、榜单、个人中心、助力裂变） | 玩家端小程序 |
| 4 | 小程序前端 Agent 📱 (Referee) | 1 | 裁判端微信小程序全量开发（登录认证、签到/签退、秒表计时、异常处理、断网容错） | 裁判端小程序 |
| 5 | 前端网页 Agent 🌐 (Web) | 1 | 运营商网页后台 + 赛场大屏展示端 + 总部管理后台 | 三个网页端 |
| 6 | 小程序前端 Agent 📱 (Operator) | 1 | 运营商微信小程序老板端（数据看板、赛场概览、今日数据） | 运营商小程序 |
| 7 | 测试+集成 Agent 🧪 (QA) | 1 | 全链路测试、接口测试、边界场景测试、集成部署、CI/CD 配置 | 测试+集成 |

## 三、模块分解与任务分配

### 3.1 🐘 后端核心 Agent（DB+API）

负责所有后端服务，是整个系统的支柱。

工作内容：

数据库 Schema 设计：用户表、赛场表、裁判表、参赛包表、订单表、签到记录表、比赛成绩表、助力记录表、膨胀券表、考勤记录表等（约 15+ 张表）

RESTful API 开发：约 40-50 个接口

• 用户模块：微信登录、个人信息 CRUD、注销

• 赛场模块：CRUD、状态管理、签到二维码生成

• 裁判模块：认证、绑定赛场、签到/签退

• 参赛包模块：CRUD、上下架

• 订单支付模块：下单、支付回调、退款

• 比赛模块：排队队列、成绩记录

• 榜单模块：日/月/年榜单计算

• 助力模块：发起、助力、风控校验

• 膨胀券模块：发放、核销、有效期管理

• 财务模块：结算、提现、分润计算

• 考勤模块：记录查询、导出

WebSocket 服务：排队叫号、秒表计时同步、成绩实时推送

聚合支付 SDK 对接（微信/支付宝/银联）

Redis 排队队列实现

断网数据同步逻辑

预估工作量：5-6 天 ☕☕☕☕☕☕

### 3.2 📱 玩家端小程序 Agent

负责参赛玩家体验的全链路小程序开发。

工作内容：

微信小程序项目初始化 + 全局配置

微信一键登录与自动注册

首页：赛事介绍、参赛包购买入口、榜单入口

参赛包购买页：列表展示、微信支付下单

签到排队流程：扫码、赛场状态校验、参赛次数校验、首次信息强制填写、排队入列

榜单页：日/月/年三级榜单、高亮自己排名

个人中心：个人信息编辑、参赛记录、助力记录、优惠券列表、参赛次数管理

助力裂变：分享卡片生成、助力状态展示

断网本地缓存逻辑

预估工作量：4-5 天 ☕☕☕☕☕

### 3.3 📱 裁判端小程序 Agent

负责现场裁判核心操作工具。

工作内容：

微信小程序项目初始化

微信一键登录 + 待认证状态处理

签到/签退管理页：GPS 定位获取、签到激活赛场、签退暂停赛场、考勤记录展示

主操作页：排队列表、当前比赛选手高亮

秒表控制：开始比赛、结束比赛、毫秒计时实时同步

超时判罚：自动记录最大超时时间

异常中断：机器狗故障处理（保留参赛次数）

断网本地缓存 + 联网自动同步

大屏登录二维码扫码激活（赛场大屏端联动）

预估工作量：3-4 天 ☕☕☕☕

### 3.4 🌐 前端网页 Agent（运营商后台 + 大屏 + 总部后台）

一人负责三个网页端，因为三者共享组件和设计模式。

工作内容：

A. 运营商网页后台

赛场管理：新建（含二维码下载打印）、编辑、停用、状态监控

裁判管理：认证列表、认证/禁用操作、绑定赛场、考勤查询导出

参赛包管理：CRUD、上下架

营销管理：助力活动开关+奖励设置、膨胀券活动开关+赠送设置

财务中心：营收明细、结算明细、T+1提现、成本记账

B. 赛场大屏展示端

专属网址 + 登录二维码页（裁判扫码激活）

大屏模式：赛场名称+状态、实时计时（毫秒）、排队叫号、前10排行榜

WebSocket 实时自动更新

全屏适配、断网"网络连接异常"提示

C. 总部管理后台

运营商管理：创建/编辑/禁用、详情查看

全局考勤管理：全平台筛选+导出

营销全局配置：助力人数要求、活动有效期、膨胀券有效期

财务中心：全平台统计、分润配置、支付手续费配置、提现审核、报表导出

系统设置：全局参数、风控管理、黑名单

预估工作量：5-6 天 ☕☕☕☕☕☕

### 3.5 📱 运营商小程序端 Agent

负责运营商老板端小程序——轻量数据看板。

工作内容：

微信小程序项目初始化

顶部汇总数据：今日总参赛人数、总营收、总预估佣金

赛场列表：名称、今日数据、运营状态

单赛场详情页：实时数据、历史趋势图、当日裁判考勤

纯展示，无操作类功能

预估工作量：1.5-2 天 ☕☕

### 3.6 🧪 测试+集成 Agent

负责全链路质量保障和交付。

工作内容：

编写 API 接口自动化测试（约 50+ 用例）

小程序前端模拟测试（玩家端+裁判端）

web 端功能测试（运营商后台+总部后台+大屏）

WebSocket 实时同步场景测试

断网容错场景专项测试

边界场景测试：多次签到、排队溢出、助力风控、成绩不可篡改验证

集成部署：GitHub Actions CI/CD 配置、自动部署脚本

回归测试 + 最终验收

预估工作量：持续集成，总约 3-4 天 ☕☕☕☕

## 四、开发排期（并行流水线模式）

总工期预估：8-10 天，采用"分期交付 + 并行开发"模式。

### 4.1 整体甘特图（文字版）

| 时间 | 任务 | 负责Agent | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1-2天 | 架构设计 + 数据库 + API基础 | 后端 Agent | 为所有人开路 |
| 第1-2天 | 项目初始化 + 基础框架搭建 | 全体前端 Agent（4个） | 小程序脚手架 + 网页项目框架 |
| 第3-5天 | API集中开发 + WebSocket | 后端 Agent | 核心接口交付 |
| 第3-5天 | 玩家端 + 裁判端并行开发 | 📱 Player + 📱 Referee | 对接后端 API |
| 第3-5天 | 网页端并行开发 | 🌐 Web | 三个网页端同步开发 |
| 第5-6天 | 运营商小程序开发（依赖API） | 📱 Operator | 对接后端 API |
| 第5-7天 | 测试+集成启动 | 🧪 QA | 接口测试 + 功能冒烟 |
| 第7-8天 | 联调 + 全链路测试 | 全体 + QA | 端到端流程验证 |
| 第8-9天 | Bug修复 + 边界场景补全 | 全体 |  |
| 第9-10天 | 最终验收 + 文档交付 | 全体 + 架构师 |  |

### 4.2 依赖关系

关键依赖链：

第0步：架构师定义 API 接口规范（Swagger/OpenAPI），所有前端Agent按此规范开发

第1步：后端 Agent 优先开发登录/用户/赛场/裁判基础接口，让前端可联调

第2步：玩家端、裁判端、网页端可并行开发

第3步：运营商小程序依赖API + 数据看板设计，可滞后1-2天启动

第4步：测试Agent在第5天介入，随开发推进逐步覆盖

## 五、开发与协作规范

### 5.1 仓库结构

统一 monorepo（单一仓库管理所有代码）

packages/server/ — 后端服务

packages/mini-program-player/ — 玩家端小程序

packages/mini-program-referee/ — 裁判端小程序

packages/mini-program-operator/ — 运营商小程序

packages/web/ — 网页端（运营商后台 + 总部后台 + 大屏，三个路由）

packages/shared/ — 共享类型定义、常量、工具函数

docs/ — API 文档、数据库文档

scripts/ — 部署脚本

### 5.2 协作流程

所有 Agent 通过 fork 工作流提交 PR

架构师（小D）每日 code review + merge

API 规范先行：后端 Agent 先输出 OpenAPI 文档，前端按文档开发

每日站会（自动摘要）：各 Agent 汇报进度、阻塞项

所有代码提交到 GitHub mono-repo，CI 自动跑 lint + test

### 5.3 接口规范

统一 RESTful 风格，统一错误码格式

使用 TypeScript 类型共享 package（packages/shared）

WebSocket 消息格式统一 JSON，约定 event type

API 版本号：/api/v1/...

## 六、交付物清单

文档类：

完整 API 文档（OpenAPI 3.0）

数据库 Schema 文档（ER 图+表结构说明）

部署与运维手册

代码类：

后端服务完整代码（含测试）

玩家端微信小程序完整代码

裁判端微信小程序完整代码

运营商端微信小程序完整代码

运营商网页后台 + 总部后台 + 大屏网页完整代码

GitHub CI/CD 配置

测试类：

API 自动化测试用例

小程序端冒烟测试用例

全链路 E2E 验证报告

## 七、潜在风险与应对

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| AI Agent 代码质量不一致 | 架构师每日审查 PR + 单元测试覆盖 + 代码规范 lint |
| 微信小程序审核周期 | 提前准备审核素材，第一批代码即提交审核 |
| 支付对接复杂度 | 后端 Agent 优先对接支付 SDK 沙箱环境，预留调试时间 |
| 断网同步逻辑 | 统一使用本地缓存策略 + 版本号冲突解决 |
| 多个Agent并行冲突 | monorepo 严格分工、shared package 隔离、通过 PR review 解决 |

## 八、启动条件（需确认后执行）

Allen 确认后，按以下顺序启动：

确认本方案（批复或调整意见）

确认技术选型（特别是服务器方案：微信云开发 vs 自建 ECS）

提供微信小程序 AppID（玩家端 + 裁判端 + 运营商端）

确认聚合支付服务商（如：收钱吧/汇付天下/Lemon Squeezy 等）

提供云服务账号（如果使用自建服务器）

END